## Hoja 1
#historia | historia | #tarea | tarea | Duracion en horas | Fecha-Inicial | Fecha-Final | Dependencias
1 | Oro para desbloquear | 1 | Al desbloquear el personaje resta el oro y actualizar | 6 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2
1 | Oro para desbloquear | 2 | Colocar todos los personajes en nivel 0 | 4 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 13
1 | Oro para desbloquear | 3 | Verificar que cada uno de los personajes sube experiencia individual | 6 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2
2 | Personaje desbloqueado | 4 | Cambiar el color del icono del personaje dependiendo del estado | 4 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 8,9
2 | Personaje desbloqueado | 5 | Deshabilitar el evento del click sobre el icono | 4 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 4
2 | Personaje desbloqueado | 6 | Reflejar compra | 4 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 3,2,1
2 | Personaje desbloqueado | 7 | Actualizar perfil | 1 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 6
3 | Selección personajes | 8 | Al iniciar la partida de batalla verificar que personajes están disponibles | 4 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 6
3 | Selección personajes | 9 | Quitar de esa pantalla los personajes bloqueados (inhabilitarlos) | 6 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 6
4 | Nivel superado | 10 | Al finalizar el nivel o mundo cambiar color de icono o icono para reconocer que se ha superado el nivel | 4 | 2017-12-01 | 2017-12-22 | 11,16
4 | Nivel superado | 11 | Cambiar el icono del sonido | 4 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 13
4 | Nivel superado | 12 | Cambiar de estado del nivel o mundo a superado | 6 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 13
4 | Nivel superado | 13 | Definir local storage | 12 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | -
4 | Nivel superado | 14 | Guardar en progreso | 6 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 10, 23
4 | Nivel superado | 15 | Actualizar perfil | 1 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 14
4 | Nivel superado | 16 | Quitar depencia entre perfil y storage | 6 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 13
5 | Seleccionar mundo / niveles | 17 | Hacer pruebas de que los niveles bloqueados no se puede seleccionar | 6 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 14
5 | Seleccionar mundo / niveles | 18 | Al entrar en la pantalla de mundos o niveles verificar cuales mundos o niveles están bloqueados, desbloqueados | 6 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 14,15,17
6 | Fin del juego | 19 | En el mundo 12 nivel 6 realizar evento de fin de juego | 6 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 18
6 | Fin del juego | 20 | Actualizar perfil | 1 | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 19
6 | Fin del juego | 21 | crear escena o historia) mostrando el fin del juego | 12 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 20,19
7 | Progreso durante partida | 22 | Guardar todo progreso en variables globales/sesión/local storage | 6 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 12
7 | Progreso durante partida | 23 | Mostrar información de progreso en el perfil (Lvl Personajes, EXP actual, Oro actual, Nivel más alto desbloqueado) | 6 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 22
7 | Progreso durante partida | 24 | Exp debe ser sumada al personaje actualmente escogido | 6 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 10
7 | Progreso durante partida | 25 | Actualizar información cada vez que se hace un evento (Superar Nivel, Cambiar personajes, comprar personaje) | 6 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 12
8 | Presentación | 26 | Realizar presentación final de la entrega | 24 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 21
13
11
16
12
2
1
3
6
8
7
9
4
5
22
25
10
23
24
14
15
17
18
19
21
26
20