## Hoja1
Nomenclatura: 1=Bajo, 2=Medio , 3=Alto
Número de riesgo | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Probabilidad*Impacto | Solución
1 | Cambio de requerimientos hechos por Juanita Rios | 1 | 3 | 3 | Realizar reunión cada dos Sprints con Juanita Rios.
2 | Cancelación de alguno de los estudiantes de la materia. | 2 | 1 | 2 | Asignar a las personas en tareas en las que se sientan cómodos.
3 | El tiempo para realizar el software se prolongue. | 2 | 3 | 6 | Realizar una excelente asignación de tareas en Frontend y Backend
4 | No hay suficiente compromiso por parte de algunos estudiantes. | 1 | 1 | 1 | Revisar tareas asignadas, a los estudiantes que no realicen sus tareas no volver a asignarles hasta que realicen las actividades que tienen pendientes.
5 | La conexión o la persistencia de la base de datos falle. | 2 | 3 | 6 | Usando un buen servidor si se puede comprado para que de soporte y realizando diferentes tipos de pruebas sobre la base de datos.
6 | No conseguir el apoyo del Vicerrector para la infraestructura y asi no poder desplegar el proyecto. | 1 | 3 | 3 | Realizar un buen prototipo y exposición del juego para conseguir la aprobación del vicerrector.
7 | Problemas al unir el controlador (Backend) con la vista (Frontend) | 2 | 3 | 6 | Realizar reunión con miembros del Backend y Frontend para realizar el modelo del juego, ya que la vista y el controlador nunca tienen contacto directo.
8 | No implementar las pruebas psicotécnicas de manera adecuada. | 2 | 3 | 6 | Identificar la prueba de personalidad que más se relacione con el juego, idear e implentar esa prueba de la mejor manera con ayuda del departamento de Psicología.
9 | El juego no soporte la cantidad de personas que van a interactuar con él. | 2 | 3 | 6 | Realizar varias pruebas BETA, con el mayor número de personas posible.
Número de riesgo